(ร่าง) กำหนดการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

| ที่ | กิจกรรม | วันที่ | เวลา | สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ออกหนังสือเชิญประชุม | 30 ตุลาคม 2562 |  |  | ฝ่ายเลขานุการ |
| 2 | ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการและกิจกรรมตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการ | 7 พฤศจิกายน 2562 | 09.30 น. | ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย | คณะกรรมการฯและคณบดีหน่วยงานจัดการศึกษา 13 หน่วยงาน (หรือผู้แทน) |
| 3 | หน่วยงานจัดส่งโครงการและนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ (หน่วยงานจัดส่งเอกสารโครงการก่อนการนำเสนอภายในเวลา 08.30 น. จำนวน 12 ชุด ที่ฝ่ายเลขานุการหน้าห้องประชุม) | 14 พฤศจิกายน 2562 | 09.00-12.00 น. (เวลานำเสนอไม่เกิน10 นาที/หน่วยงาน) | ห้องประชุมอธิการบดี | คณะกรรมการฯและคณบดีหน่วยงานจัดการศึกษา 13 หน่วยงาน (หรือผู้แทน) |
| 4 | คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดโครงการและกิจกรรม เพื่อจัดสรรงบประมาณ | 14 พฤศจิกายน 2562 | 13.00-16.00 น. | ห้องประชุมอธิการบดี | คณะกรรมการฯ |
| 5 | แจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการให้หน่วยงานรับทราบ | 15 พฤศจิกายน 2562 | ภายใน 15.00 น. |  | ฝ่ายเลขานุการ |
| 6 | หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการให้กองนโยบายและแผน | 18 พฤศจิกายน 2562 | ภายใน 15.00 น. | กองนโยบาย และแผน | หน่วยงานจัดการศึกษา 13 หน่วยงาน |
| 7 | สรุปข้อมูลภาพรวมโครงการและนำส่งสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 | 20 พฤศจิกายน 2562 | ภายใน 10.00 น. |  | ฝ่ายเลขานุการ |
| 8 | หน่วยงานเริ่มดำเนินโครงการ | กุมภาพันธ์ 2563 |  |  |  |
| 9 | สิ้นสุดการดำเนินโครงการ (เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น) | 15 สิงหาคม 2563 |  |  |  |